## Hoja 1
Product Backlog Priorizado
La prioridad se definió mediante MoSCoW: Must: indispensable para el funcionamiento del MVP. Should: importante, pero puede incorporarse después del MVP. Could: mejora que puede dejarse para una versión posterior.
Orden | ID | Historia resumida | Épica | Prioridad | Puntos | Dependencia | La priorización considera principalmente el valor para el usuario, las dependencias entre historias y la necesidad de contar con un flujo funcional para el MVP. Por esta razón, primero se consideran las funcionalidades necesarias para disponer de productos en el catálogo y permitir que los clientes se registren, accedan a la plataforma, exploren los productos y realicen una personalización. La HU03.4 - Generar propuesta posee la mayor estimación, con 13 Story Points, debido a que implica el procesamiento de una imagen y la generación de una propuesta personalizada, lo que representa una mayor complejidad técnica y puede requerir la integración con servicios externos. Las funcionalidades de carrito, confirmación y seguimiento de pedidos también se consideran prioritarias, ya que permiten completar el flujo principal de compra. En cambio, funcionalidades como recuperación de contraseña, gestión de datos personales o consulta de clientes pueden incorporarse posteriormente sin impedir el funcionamiento básico del MVP.
1 | HU06.1 | Agregar productos | EP06 - Administración de la plataforma | Must | 5 | Ninguna
2 | HU01.1 | Registrarse | EP01 - Gestión de usuarios y acceso | Must | 3 | Ninguna
3 | HU01.2 | Iniciar sesión | EP01 - Gestión de usuarios y acceso | Must | 2 | HU01.1
4 | HU02.1 | Visualizar catálogo | EP02 - Exploración del catálogo | Must | 2 | HU06.1
5 | HU02.3 | Consultar detalle | EP02 - Exploración del catálogo | Must | 2 | HU02.1
6 | HU03.1 | Seleccionar color | EP03 - Personalización de productos | Must | 3 | HU02.3
7 | HU03.2 | Seleccionar tamaño | EP03 - Personalización de productos | Must | 3 | HU02.3
8 | HU03.3 | Cargar imagen | EP03 - Personalización de productos | Must | 5 | HU02.3
9 | HU03.4 | Generar propuesta | EP03 - Personalización de productos | Must | 13 | HU03.3
10 | HU03.5 | Visualizar personalización | EP03 - Personalización de productos | Must | 5 | HU03.1, HU03.2 y HU03.4
11 | HU04.1 | Agregar producto al carrito | EP04 - Carrito y compra | Must | 3 | HU03.5
12 | HU04.4 | Revisar resumen de compra | EP04 - Carrito y compra | Must | 3 | HU04.1
13 | HU04.5 | Confirmar compra | EP04 - Carrito y compra | Must | 5 | HU04.4
14 | HU05.4 | Actualizar estado del pedido | EP05 - Gestión y seguimiento de pedidos | Must | 3 | HU04.5
15 | HU05.3 | Consultar estado del pedido | EP05 - Gestión y seguimiento de pedidos | Must | 2 | HU04.5 y HU05.4
16 | HU05.1 | Consultar historial de pedidos | EP05 - Gestión y seguimiento de pedidos | Should | 3 | HU04.5
17 | HU05.2 | Consultar detalle del pedido | EP05 - Gestión y seguimiento de pedidos | Should | 3 | HU05.1
18 | HU05.5 | Consultar pedidos recibidos | EP05 - Gestión y seguimiento de pedidos | Should | 3 | HU04.5
19 | HU06.2 | Modificar productos | EP06 - Administración de la plataforma | Should | 3 | HU06.1
20 | HU06.3 | Eliminar/deshabilitar productos | EP06 - Administración de la plataforma | Should | 3 | HU06.1
21 | HU06.5 | Gestionar solicitudes de personalización | EP06 - Administración de la plataforma | Should | 5 | HU03.4
22 | HU04.2 | Modificar cantidad | EP04 - Carrito y compra | Should | 2 | HU04.1
23 | HU04.3 | Eliminar producto | EP04 - Carrito y compra | Should | 1 | HU04.1
24 | HU02.2 | Buscar productos | EP02 - Exploración del catálogo | Should | 3 | HU02.1
25 | HU02.5 | Consultar precio y opciones | EP02 - Exploración del catálogo | Could | 2 | HU02.3
26 | HU02.4 | Visualizar imágenes | EP02 - Exploración del catálogo | Could | 2 | HU02.1
27 | HU01.4 | Gestionar datos personales | EP01 - Gestión de usuarios y acceso | Could | 3 | HU01.1 y HU01.2
28 | HU01.5 | Recuperar contraseña | EP01 - Gestión de usuarios y acceso | Could | 3 | HU01.1
29 | HU01.3 | Cerrar sesión | EP01 - Gestión de usuarios y acceso | Could | 1 | HU01.2
30 | HU06.4 | Consultar clientes | EP06 - Administración de la plataforma | Could | 3 | HU01.1 y HU01.2